從土地起－六堆常民人物誌2

99年六堆常民人物誌紀錄短片徵件計畫

- 徵件主題與方向：

徵求以「六堆客家」為主題之攝製企劃，從生態環境，經濟發展，性別，移民，農村問題，以及歷史文化產業等等多元面向著手，挖掘六堆客家區域內的動人故事，更鼓勵具有創意性的紀錄作品，可看性高，不為報導式或新聞式之影片。

- 徵件目的：

（一）透過徵件活動引起紀錄片創作者對六堆客家之關注，增加能見度。

（二）藉由影像紀錄常民生活百態，呈現多元六堆。

（三）豐富客家數位影像，增加園區常態展演活動內容與質量。

- 指導單位：行政院客家委員會

主辦單位：行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處

專案執行單位：社團法人台灣南方影像學會

- 徵件資格及攝製條件：

（一）徵件對象：具下列資格皆可參加徵件1.依公司法或商標登記法登記成立之公司2.經政府立案之民間團體3.大專院校相關系所4.自然人（具中華民國國籍、以導演為代表）。

（二）金額：每部影片製作費新台幣40萬元。

（三）名額：預計核定十個攝製企劃（同一個人或單位得提案一個以上之攝製企劃，且同一個人或單位得承製一個以上之攝製企劃，由審查委員會裁定）。

（四）片長：每一部影片長度為20-25分鐘。

（五）語言：以客語發音為主，完成影片須上中文字幕。

（六）拍攝規格：拍攝規格應為DVCAM以上，使用外接麥克風收音，提案計畫須具體載明拍攝規格，作為評選的參考。

（七）繳交規格：DVD完成片4份、DVD完成片無旁白字幕版（AVI格式）2份、Digital Betacam完成片一卷、Digital Betacam無字幕分軌帶一卷。

- 徵件執行期程：

（一）報名截止日：2010年10月29日下午五時以前送達「社團法人台灣南方影像學會」（台南縣新營市中正路53-5號11樓之1），並請於信封加註「六堆常民人物誌紀錄短片徵件」

（二）第一階段攝製企畫書書面審查結果公布揭曉日：2010年11月中。

（三）第二階段攝製企畫書口頭簡報日：2010年11月下旬。

（四）第二階段攝製企畫書口頭簡報審查結果公布揭曉日：2010年11月底。

（五）相關時程之確定日期將公告於網站並個別電話通知。

六、徵求攝製計畫之內容要點：

（一）影片拍攝主題與方向：須符合本徵件計畫之徵件主題與方向。

（二）拍攝地區：

六堆客家地區各鄉鎮，包括：高雄縣甲仙鄉、杉林鄉、六龜鄉、美濃鎮，屏東縣高樹鄉、長治鄉、麟洛鄉、竹田鄉、內埔鄉、萬巒鄉、新埤鄉及佳冬鄉。

（三）繳交攝製企劃書一式十份，內容應含：

1.攝製計畫名稱

2.徵件報名表（請填寫附件一表格）

3.企畫主題

4.企畫精神及完整內容說明

5.拍攝地點

6.紀錄對象

7.表現手法

8.拍攝大綱

9.影片規格及片長

10.攝製器材設備

11.期程規劃

12.經費概算表

13.團隊配置及人員資歷

14.需提供題材相關之樣帶（DVD規格、不超過十分鐘）

15.非由導演報名之團隊需附「導演合作同意書」

16.本案如已獲其他拍攝經費資助，應於企畫書中敘明。

七、評選方式：遴聘五位評審委員組成「評審委員會」，分兩階段進行評選事宜。

（一）第一階段為攝製企劃書「書面審查」，由五位評審委員進行，遴選至多二十名申請者，進行第二階段口頭簡報。

（二）第二階段為攝製企劃書「口頭簡報」，每位申請者簡報及答詢時間以三十分鐘為原則（簡報二十分鐘、答詢十分鐘），出席簡報人數不限。

- 評選結果經行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處核定後公告。

八、評選標準：

（一）攝製企劃對於呈現六堆客家常民社會或文化現象之意義。

（二）攝製企劃之創意性及可看性。

- 提案單位之專業能力與相關實績。

九、獲選製作單位應注意及配合事項：

（一）所提案之攝製企劃以已完成田野調查具有高度執行性為原則，所完成之影片與提案計畫主題精神需相符，導演不得更換。若有違反前述情事，審查委員會得有權撤銷或終止獲選資格，並追回已撥付之款項50%。

（二）獲選之製作單位須與專案執行單位簽訂合約，並配合專案執行單位所訂定之製作期間各階段會議，報告製作進度。（細節請見契約書）

（三）交片規格：DVD完成片4份、DVD完成片無旁白字幕版（AVI格式）2份、Digital Betacam完成片一卷、Digital Betacam無字幕分軌帶一卷及成果報告書一式二份（含片名、長度、規格、工作人員名單、影片介紹600字、導演的話300字、導演簡介、導演作品年表、劇照600dpi以上20張、旁白字幕、執行過程記要、執行成效檢討與建議、影片後續推廣建議等，及電子檔光碟）。

（四）製作期程及撥款方式：

本案製作期程依徵件結果公告日起算（以「日曆天」計算，星期例假日、國定假日或其他休息日均計入），各階段執行及撥款期程如下：

1.第一期：徵件結果公告並完成簽約後，撥付第一期款，為核定金額40％，計新台幣16萬元整。

2.第二期：徵件結果公告日起60天內交付影片初剪成果，經審查委員會確認通過後撥付第二期款，為核定金額40％，計新台幣16萬元整。

3.第三期：第二期影片初剪經審查委員會確認通過後60天內，交付影片完成版，再經審查委員會確認通過後之30天內完成所有結案事項（配合專案執行單位進行成果發表會、交付結案交片規格及數量、含電子檔之成果報告）並經驗收通過後，撥付第三期款，為核定金額20％，計新台幣8萬元整。

（本案各階段審查期間均不計入工作期程。）

（五）宣傳配合事宜：獲選製作單位應配合本計畫之成果發表會與巡演。製作單位自行辦理之相關宣傳、記者會、座談、研習、演講及開閉幕式等重要場合，僅限非營利放映活動，並應於活動二週前通知主辦單位及專案執行單位，獲得許可後始可辦理。

（六）作品發表時均應註明「指導單位：行政院客家委員會、主辦單位：行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處」字樣。

十、著作權歸屬：

（一）製作單位需保證因承製工作所完成一切著作係自行創作，倘有侵害他人權益之情事，應由製作單位負責，如因此致使主辦單位權益遭受損害，應負賠償之責。

（二）本案以製作單位為著作人，享有著作人格權。

（三）製作單位須同意將著作財產權讓與主辦單位（行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處）。

（四）製作單位對其聘任人員因履行契約所完成之著作，需與其人員約定以製作單位為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

十一、公開放映、參展及出版：

（一）本案完成片之公開放映應向主辦單位書面申請，並取得書面同意，公開放映權利金歸主辦單位所有。

（二）本影片由主辦單位統括出版影音產品事宜。

（三）影片除由主辦單位、專案執行單位報名參加相關國內外影展外，製作單位得自由參與國內外影展，所得獎金及獎座（如有）歸製作單位，惟參加任何影展於入圍或得獎時，須通知專案執行單位及主辦單位。前述參展如由專案執行單位報名時，所得獎金需扣除參展相關支出及手續費後交予得獎人，相關細節後續訂定之。

十二、違約及罰款：

（一）逾期違約金，以日為單位，製作單位如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額1‰計算逾期違約金。

（二）如有更換導演、變更攝製企劃、無法完成影片製作等情事，應於製作期程第二期前提出申請，經評審團裁定後追為第一期款之50%製作費（折合為新台幣8萬元整）。如為不可抗力之因素，應於製作期程第二期前向主辦單位及專案執行單位提補救方式，惟製作時間不予延長。

十三、請款及核銷：

（一）本案採多次撥款方式辦理。製作單位應依合約書規範辦理撥款作業，逾期送件致影響會計年度結報者，主辦及專案執行單位保留取消之權利。

（二）製作單位於各撥款階段應將領據、經費支出原始憑證函送專案執行單位，俾憑辦理核銷撥款。

（三）有關個人所得之稅賦，製作單位應按規定扣繳（常任執行者依月份，臨時雇用者依次數），並於勞務報酬數據上註明扣繳稅額，於送專案執行單位核銷經費時應檢附扣繳稅額繳款書影本，未檢附者不予核銷。

99年六堆常民人物誌紀錄短片徵件計畫報名表

收件日期/

附件一

收件編號/

| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提案單位 |  |  |  |  |  |  |
| 影片長度 |  |  |  |  |  |  |
| 拍攝規格 |  |  |  |  |  |  |
| 影片主題 |  |  |  |  |  |  |
| 拍攝地點 |  |  |  |  |  |  |
| 影片精神與訴求 |  |  |  |  |  |  |
| 提案單位曾參加之影展、得獎獎項、資歷等 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人姓名 |  |  |  |  |  |  |
| 電話 | O |  | H |  | M |  |
| 傳真 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  |  |  |

請勾選 □ 我已詳讀「六堆常民人物誌紀錄短片徵件辦法與契約書」。

簽章：

日期：     年     月     日

行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處

99年六堆常民人物誌紀錄短片徵件計畫 合約書

立合約書人：

主辦單位  行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處（以下簡稱甲方）

專案執行單位  社團法人台灣南方影像學會（以下簡稱乙方）

製作單位  ○○○（以下簡稱丙方）

茲就甲方委託乙方統籌執行所徵選之紀錄短片製作，獲選計畫名稱為「○○○」（以下簡稱丙方），三方同意訂立本合約，本持誠信原則訂立下列條款：

一、影片名稱：○○○

二、影片長度：20分鐘至25分鐘（約）

三、交片規格：DVD完成片4份、DVD完成片無旁白字幕版（AVI格式）2份、Digital Betacam完成片一卷、Digital Betacam無字幕分軌帶一卷。

四、結案資料規格：

成果報告書一式二份（含片名、長度、規格、工作人員名單、影片介紹600字、導演的話300字、導演簡介、導演作品年表、劇照600dpi以上20張、旁白字幕、執行過程記要、執行成效檢討與建議、影片後續推廣建議等，及電子檔光碟）

相關版權文件紙本（含音樂報表、他人著作報表、各類同意書）

五、製作審核及撥款方式：

本案製作期程依徵件結果公告日起算（以「日曆天」計算，星期例假日、國定假日或其他休息日均計入），各階段執行及撥款期程如下：

（一）第一期：徵件結果公告並完成簽約後，撥付第一期款，為核定金額40％，計新台幣16萬元整。

（二）第二期：徵件結果公告日起60天內交付影片初剪成果，經審查委員會確認通過後撥付第二期款，為核定金額40％，計新台幣16萬元整。

（三）第三期：第二期影片初剪經審查委員會確認通過後60天內，交付影片完成版，再經審查委員會確認通過後之30天內完成所有結案事項（配合乙方進行成果發表會、交付結案交片規格及數量、含電子檔之成果報告）並經驗收通過後，撥付第三期款，為核定金額20％，計新台幣8萬元整。

（四）本案各階段審查期間均不計入工作期程。

（五）本案採多次撥款方式辦理。丙方應依合約書規範辦理撥款作業，逾期送件致影響會計年度結報者，甲方及乙方保留取消之權利。

（六）丙方於各撥款階段應將領據、經費支出原始憑證函送乙方，俾憑辦理核銷撥款。

（七）有關個人所得之稅賦，丙方應按規定扣繳（常任執行者依月份，臨時雇用者依次數），並於勞務報酬數據上註明扣繳稅額，於送乙方核銷經費時應檢附扣繳稅額繳款書影本，未檢附者不予核銷。

六、宣傳配合事項：

（一）宣傳配合事宜：丙方同意配合本計畫之成果發表會與巡演。丙方自行辦理之相關宣傳、記者會、座談、研習、演講及開閉幕式等重要場合，僅限非營利放映活動，應於活動二週前通知甲方及乙方。

（二）作品發表時均應註明「指導單位：行政院客家委員會、主辦單位：行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處」字樣。

七、著作權歸屬：

（一）丙方需保證因承製工作所完成一切著作係自行創作，倘有侵害他人權益之情事，應由丙方負責，如因此致使甲方遭受損害，應負賠償之責。

（二）本案以丙方為著作人，享有著作人格權。

（三）丙方須同意將著作財產權讓與甲方（行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處）。

（四）丙方對其聘任人員因履行契約所完成之著作，需與其人員約定以丙方為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

（五）甲方基於宣傳之目的，得使用本案完成片之片段內容進行重製，若有其他用途之需求，應徵得丙方同意始得為之。

（六）丙方於本計畫結案後，如欲使用本案完成片之畫面於其他影片，應事先以書面向甲方提出申請並述明使用之內容及長度，待徵得甲方同意後始得為之。

八、公開放映、參展及出版：

（一）丙方對於本案所完成影片之公開放映須向甲方書面申請，並取得書面同意，公開放映權利金歸甲方所有。

（二）本影片由甲方統括出版影音產品事宜。

（三）影片除由甲方、乙方報名參加相關國內外影展外，丙方得自由參與國內外影展，所得獎金及獎座（如有）歸丙方，惟參加任何影展於入圍或得獎時，須通知甲方及乙方。前述參展如由乙方報名時，所得獎金需扣除參展相關支出及手續費後交予丙方，相關細節後續訂定之。

九、違約及罰款：

（一）逾期違約金，以日為單位，丙方如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額1‰計算逾期違約金。

（二）丙方如更換導演、變更攝製企劃、無法完成影片製作等情事，應於製作期程第二期前提出申請，經評審團裁定後追為第一期款之50%製作費（折合為新台幣8萬元整）。如為不可抗力之因素，應於製作期程第二期前向甲方及乙方提補救方式，惟製作時間不予延長。

十、雙方如因本合約涉訟，同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

十一、本合約書一式三份，甲乙丙三方各執一份為憑。

立契約書人

甲方：行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處

代表人：○○○

地址：

聯絡人：

電話：

乙方：社團法人台灣南方影像學會

代表人：○○○

地址：

聯絡人：

電話：

統一編號：

丙方：

代表人（如為自然人無需填列）：

統一編號（如為自然人無需填列）：

身份證字號：

地址：

電話：

中華民國         年          月           日